PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

ÔN TẬP NGÀY 3 – AG202

[Thứ Năm, 22/10/2026]

********************

| Họ và tên | Nguyễn Khánh Hoàng | Mã sinh viên | B25DTCN276 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | HN-K25-CNTT04 | Ngày ôn tập | 3 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp với tên ngay3_agile.docx.

Bài 1. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (22 + 26 + 24 + 24)/4 = 24 SP |
| Capacity bình thường và capacity Sprint 5; số SP cam kết (trình bày phép tính) | - Capacity bình thường: 6 x 10=60 người-ngày - Capacity Sprint 5: 60-6-4=50 người-ngày - SP cam kết: 24 x 50/60=20 SP |
| Các story chọn và tổng SP | - C1: 5 SP - C2: 8 SP - C3: 5 SP - Tổng: 18 SP |
| Sprint Goal | Hoàn thành quy trình đặt rau từ giỏ hàng và thanh toán khi nhận hàng |
| Lý do lựa chọn | C1, C2, C3 đều là Must và có quan hệ phụ thuộc. Tổng 18 SP không vượt mức cam kết 20 SP |

Bài 2. Phân rã công việc – story C3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế bảng lưu thông tin thanh toán | Database | 2 |
| Xây dựng chức năng thanh toán khi nhận hàng | Development | 4 |
| Kiểm thử chức năng thanh toán | Testing | 3 |
| Tổng giờ công | - | 9 |

Bài 3. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| a) Biểu đồ A – ngày 4: số liệu, chênh lệch, kết luận | - Thực tế ngày 4: 23 SP - Lý tưởng ngày 4: 14,4 SP - Chênh lệch: 23-14,4=8,6 SP - Kết luận: Đội đang Behind Schedule vì công việc còn lại nhiều hơn dự kiến. |
| b) Biểu đồ A – dấu hiệu bất thường và rủi ro | Đến ngày 8 vẫn còn 18 SP nhưng ngày 10 giảm xuống 0 SP Rủi ro: Công việc có thể bị dồn vào cuối Sprint, làm giảm chất lượng |
| c) Biểu đồ B – vì sao đường thực tế đi lên; rủi ro | Đường thực tế tăng từ 15 lên 19 SP do khối lượng công việc trong Sprint tăng. Rủi ro: Đội có thể không hoàn thành Sprint Goal đúng hạn |
| d) Biểu đồ đã chọn và hành động / điều chỉnh đề xuất | Trong Daily Scrum, đội cùng kiểm tra công việc bị tắc và hỗ trợ xử lý. Đồng thời, thực hiện kiểm thử sớm để tránh dồn việc cuối Sprint |

Bài 4. Sprint Review

| Vai trò | Hoạt động cụ thể trong buổi Review |
| --- | --- |
| Product Owner | Đánh giá kết quả và ghi nhận phản hồi |
| Scrum Master | Hỗ trợ buổi Review diễn ra hiệu quả |
| Developers | Demo chức năng đặt hàng và thanh toán |
| Stakeholders | Đưa ra ý kiến và yêu cầu cải tiến |

b) PO xử lý đề nghị của chủ cửa hàng thế nào? Thể hiện giá trị nào của Agile Manifesto?

Giá trị Agile Manifesto: Cộng tác với khách hàng hơn là đàm phán hợp đồng, vì đội tiếp nhận phản hồi để cải thiện sản phẩm

Bài 5. Sprint Retrospective

Kỹ thuật đã chọn: ☐ 4Ls    V Start – Stop – Continue

| Nhóm | Nhận xét gắn với tình huống |
| --- | --- |
| Start | Kiểm thử ngay khi chức năng hoàn thành để phát hiện lỗi sớm |
| Stop | Dừng việc dồn kiểm thử vào hai ngày cuối Sprint |
| Continue | Tiếp tục phối hợp sửa lỗi giữa Developers và QA |

| Hành động cụ thể | Vai trò phụ trách | Tiêu chí hoàn thành quan sát được |
| --- | --- | --- |
| Kiểm thử từng chức năng ngay sau khi hoàn thành | Developers và QA | Tất cả User Story trước buổi Review đều đã được kiểm thử và không còn lỗi nghiêm trọng |

Tự chấm (điền sau khi có đáp án)

| Điểm tự chấm | 70/100 |
| --- | --- |
| Lỗi mình đã mắc và cách sửa | Em chắc chắn thiếu cái gì đó cơ mà em chưa biết cụ thể chỗ nào. |